第三届江西高校科技成果对接会筹备工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **工作内容** | **具体要求** | **牵头单位** | **责任单位** | **完成时间** |
|  | 征集参展成果及展示素材（产品及图片、文字资料） | 参展成果：各单位不少于4项  产品：提供参展成果实物若干  图片：2M以上，配200字以内文字说明 | 科研处 | 各理工科教学、研究机构 | 10月10日 |
|  | 收集反映学校风貌、科研学术水平的图片资料 | 图片：2M以上，配200字以内文字说明 | 宣传部 | 宣传部、各理工科教学、研究机构 | 10月10日 |
|  | 征集研究生科研成果、创新创业及获奖素材（文字、图片） | 图片：2M以上，配200字以内文字说明 | 研究生院、大学创新创业中心 | 研究生院、大学生创新创业中心 | 10月10日 |
|  | 统一设计制作学科及科技成果展厅 |  | 科研处 | 科研处、大学生创新创业中心 | 11月9日 |